## Worklogs
Issue summary | Hours | Thema | Activity Name | Version Name | Issue Type | Epic | Epic Link | Work Description | Nummerierung
SAD-Verbesserungen | 3.25 | Allgemein | Einen Plan ausarbeiten | Einen Plan ausarbeiten | Task |  | SAD-Dokument ausfüllen | Ich habe das SAD verbessert und bei den Kapiteln 10 und 11 neue Inhalte hinzugefügt | 1
Plan Anpassung | 2 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Planung des Semesters | 2
RaspberryPi Display Inbetriebnahme | 0.5 | Hardware | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  | F03 - Anzeige | Erste Inbetriebnahme des Displays. | 3
PM: Projektmanager | 2 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | microteaching | 4
SA: Software Architekt | 1 | Wissenserwerb | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Microteaching. | 20
CAD Produkt zeichnen | 3 | Hardware | Bau des Prototyps | Bau des Prototyps | Task |  | Projektwoche | Einarbeitung fusion 360 + Figma datei bearbeiten | 26
CAD Produkt zeichnen | 7 | Hardware | Bau des Prototyps | Bau des Prototyps | Task |  | Projektwoche | Figma bearbeiten, CAD erstellen | 27
F08.R001 - Ein Besucher kann während des Spiels Tipps anfordern. | 3 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F08 - Tipps | Software Prototyp geschrieben, um das Konzept der Tipps zu verstehen. | 28
F08.R003 - Ein Besucher kann, falls er einen Tipp benutzt hat, eine Zeitstrafe bekommen. | 2 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F08 - Tipps | Working on issue VT122204-199 | 29
F08.R002 - Ein Besucher lässt dem Spieler den Bereich, wo er Änderungen vornehmen muss, anzeigen. | 4 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F08 - Tipps | Dem Besucher wird einen der vier Bereiche angezeigt. | 30
Prototype Erstellung LED-Kante als Button | 5 | Allgemein | Bau des Prototyps | Bau des Prototyps | Task |  | Projektwoche | led unterlagen zeichnen | 31
PM: Projektmanager | 1.5 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Working on issue VT122204-21 | 32
Prototype Erstellung LED-Kante als Button | 3 | Hardware | Bau des Prototyps | Bau des Prototyps | Task |  | Projektwoche | Working on issue VT122204-120 | 33
PM: Projektmanager | 1 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Working on issue VT122204-21 | 34
Logic-Level-Shifter-IC in Betrieb nehmen | 1 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | Hardware Prototyp | In Betrieb genommen. | 35
Vorlage Validierungsdokumentation | 0.5 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | RE-Produkt_Management | Working on issue VT122204-202 | 36
PM: Projektmanager | 0.25 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | releases | 44
Pfad daten kabel über alle Leds | 0.5 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | erster versuch pfad | 45
Schrauben Auswählen und kaufen | 0.25 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | recherche | 46
RaspberryPi Display Inbetriebnahme | 2 | Hardware | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  | F03 - Anzeige | Versucht JavaFX auf dem Display zum laufen zu bringen. Erfolglos. Massnahme: Crowpi Image auf dem Rpi installieren. | 47
RaspberryPi Display Inbetriebnahme | 2 | Hardware | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  | F03 - Anzeige | Working on issue VT122204-236 | 48
Ganze Hardware löten und bauen | 6 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Buttons einsetzen und erste sachen löten | 49
CAD Produkt zeichnen | 2.5 | Hardware | Bau des Prototyps | Bau des Prototyps | Task |  | Projektwoche | figma tasten plaziert | 50
Holzplatte fräsen | 2 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-212 | 51
F02.R002 - Ein Besucher kann Ladestationen trennen. | 1 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F02 - Connect 'n Charge: Prinzip der Spiellogik | Für die Tipps wurden schon die Logik implementiert, die ermöglicht Ladestationen zu trennen. (Software-Prototyp) | 52
F04.R001 - Ein Besucher kann eine Runde lösen. | 3 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F04 - Runden von Verteilungsnetze | Ein Besucher kann eine Runde lösen, die von einer Textdatei ausgelesen wird. (Software-Prototyp) | 53
Holzmodell Seitenwände anschneiden und zusammenbauen | 3 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-215 | 54
Ganze Hardware löten und bauen | 5 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Europlattinen zugeschnitten Buttons montiert Alle Buttons an Ground angeschlossen (verlötet) | 55
Ganze Hardware löten und bauen | 2 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-223 | 56
F02.R003 - Ein Besucher lässt Connect 'n Charge am Anfang der Runde die Zeit im Hintergrund laufen. | 1 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F02 - Connect 'n Charge: Prinzip der Spiellogik | Die Zeit verläuft im Hintergrund. (Software-Prototyp) | 57
F02.R004 - Ein Besucher lässt Connect 'n Charge am Ende der Runde die Zeit stoppen. | 1 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F02 - Connect 'n Charge: Prinzip der Spiellogik | Die Zeit wird sofort beim Lösen der Runde gestoppt. (Software-Prototyp) | 58
F02.R001 - Ein Besucher kann Ladestationen zusammen verbinden. | 1 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F02 - Connect 'n Charge: Prinzip der Spiellogik | Für die Tipps wurden schon die Logik implementiert, die ermöglicht Ladestationen zu verbinden. (Software-Prototyp) | 59
Tipps definieren und dokumentieren | 1.5 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Tipps definiert und dokumentiert | 60
Tipps definieren und dokumentieren | 1 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-205 | 61
House skizzieren | 5 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | Bungalow | Created a moodboard, sketched a few design, research | 62
Code Refactoring | 3 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Sub-task |  | F02 - Connect 'n Charge: Prinzip der Spiellogik | Die Klasse "Steinerbaum" wurde refactored: - Javadoc eingefügt - Methoden erstellt - Code Smells entfernt (Software-Prototyp) | 63
Releaseplan überprüfen | 0.5 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Es wurden noch kleine Namensänderungen bei den Release noch durchgeführt und dabei noch die Tickets überprüft. | 65
Vorlage Validierungsdokumentation | 0.5 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | RE-Produkt_Management | Working on issue VT122204-202 | 66
PCB-Layouting | 2 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | 74HCT125N-IC ins layout getan und Christoph Biel um feedback gefragt. | 68
Ganze Hardware löten und bauen | 4.5 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-223 | 69
Steinerbaum-Logik der Levels erstellen | 0.5 | Allgemein | Bau des Prototyps | Bau des Prototyps | Task |  | Projektwoche | Working on issue VT122204-125 | 83
Pfad daten kabel über alle Leds | 1.5 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Pfad optimiert von 11 auf 8 Jumps. | 84
RaspberryPi Display Inbetriebnahme | 1 | Hardware | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  | F03 - Anzeige | Crowpi-Image installiert und JavaFX auf dem RaspberryPi-Display erfolgreich gestartet. | 85
RaspberryPi Display Inbetriebnahme | 2.5 | Hardware | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  | F03 - Anzeige | Working on issue VT122204-137 | 86
House skizzieren | 0.41667 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | Bungalow | Working on issue VT122204-210 | 87
Ganze Hardware löten und bauen | 3 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Flachbandkabel an Buttons gelötet, Buttons fertig verschraubt. | 88
Ganze Hardware löten und bauen | 5 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-223 | 89
Ganze Hardware löten und bauen | 2 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Led Plan für Haus | 90
PCB-Layouting | 0.5 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | Mit Christoph Biel getroffen für Feedback zum ersten Layout. | 91
Ganze Hardware löten und bauen | 2 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Besprechung Haus-LED-Strips. | 92
Kreise werden dem Besucher hingewiesen. | 2 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Sub-task |  | F02 - Connect 'n Charge: Prinzip der Spiellogik | Working on issue VT122204-238 | 93
F04.R002 - Ein Besucher kann nach der Runde direkt automatisch einen neuen anfangen | 2 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F04 - Runden von Verteilungsnetze | Ein Besucher kann eine neue Runde anfangen mittels Next-Button. (Software-Prototyp) | 94
Kanten Drucken | 0.5 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Markus angefragt bez. Kantendruck. | 95
Holzmodell Seitenwände anschneiden und zusammenbauen | 8 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-215 | 96
PM: Projektmanager | 0.5 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Working on issue VT122204-21 | 97
Pfad daten kabel über alle Leds | 1.5 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Pfad optimiert um Lötstellen zu sparen. | 98
Figma Design Finalisieren | 1 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | Design | Working on issue VT122204-156 | 99
Griffe, Stromanschluss Bestellen | 1 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | Selbes Material bei AliExpress anstatt Conrad herausgesucht. | 100
Kanten Drucken | 0.75 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Beim OpenLab des MakerStudios gedruckt. | 101
Temporärer Wert wird angezeigt. | 0.5 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Sub-task |  | F02 - Connect 'n Charge: Prinzip der Spiellogik | Es wird der temporärer Wert der Kante beim Auswählen und Abwählen der Kante angezeigt. (Software-Prototyp) | 102
Vorlage Validierungsdokumentation | 1.5 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | RE-Produkt_Management | Die Dokumentation wurde weiter ausgefüllt. | 104
PCB-Layouting | 2 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | Abblockkondensatoren eingebaut und Fussabdruck der Komponenten angepasst | 105
Kanten Drucken | 0.25 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-224 | 113
RE: Produkt Management | 2 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | Epic | RE-Produkt_Management |  | Working on issue VT122204-68 | 114
Holz Displayschräge fräsen und montieren | 2 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-242 | 115
3D fusion design Haus | 1 | Hardware | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  | Bungalow | Angefangen 3D design | 116
Holz Displayschräge fräsen und montieren | 7 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-242 | 117
Softwarearchitektur in der Repo-Gruppe einfügen. | 3 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-253 | 118
Gemeinsames Gruppen-Programmier-Konzept | 1 | Software | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Testkonzept geschrieben in Confluence | 120
Konzept Usability Test | 2 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | Usability Test | Working on issue VT122204-248 | 121
Softwarearchitektur in der Repo-Gruppe einfügen. | 2 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-253 | 122
Requirement "Tipps" muss verbessert werden | 0.5 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | F08 - Tipps | Working on issue VT122204-237 | 124
Vorlage Validierungsdokumentation | 1.5 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | RE-Produkt_Management | Working on issue VT122204-202 | 125
PCB-Layouting | 2 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | Kondensatoren eingeplant, Stecker Pads verkleinert | 126
Softwarearchitektur bauen | 3 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Softwarearchitektur gebaut. | 127
Konzept Usability Test | 2 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | Usability Test | Working on issue VT122204-248 | 128
Ganze Hardware löten und bauen | 6 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Kanten auf platte schrauben | 129
Pfad daten kabel über alle Leds | 0.5 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-216 | 138
Pfad daten kabel über alle Leds | 1 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-216 | 139
PCB-Layouting | 2 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | Soviele routes auf den Bottom Layer transferiert wie möglich | 145
Ganze Hardware löten und bauen | 6 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-223 | 146
Ganze Hardware löten und bauen | 2 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Häuser eingezeichnet | 147
Ganze Hardware löten und bauen | 2 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Häuser gezeichnet mit Marius und Pascal | 148
RE: Requirements Engineer | 1 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Microteaching wurde durchgeführt | 149
Restliches Löten | 12 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-222 | 150
Ganze Hardware löten und bauen | 2.5 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-223 | 151
Ganze Hardware löten und bauen | 10.5 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Kanten angeschraubt, LED-Strips zugeschnitten, geklebt und gelötet sowie getestet. | 152
PCB-Layouting | 0.75 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | Treffen mit Christoph Biel wegen der zweiten Layout Iteration. | 153
Softwarearchitektur in der Repo-Gruppe einfügen. | 2 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-253 | 154
Softwarearchitektur in der Repo-Gruppe einfügen. | 1 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-253 | 155
PCB-Layouting | 2 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | Layout finalisiert für den Versand an JLCPCB gemäss Christoph Biels empfehlung. | 156
PCB Ätzen | 2 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | Gerber files exportiert und design auf JLCPCB zum preview hochgeladen, und Christoph geschickt. | 157
Konzept Usability Test | 1 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | Usability Test | Working on issue VT122204-248 | 158
PM: Projektmanager | 0.5 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Planning vorbereiten | 159
Vorlage Validierungsdokumentation | 1.5 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | RE-Produkt_Management | Die Verbesserungen des Fachreports wurden umgesetzt. | 160
SA: SAD-Glossar | 0.25 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | SAD-Dokument ausfüllen | Working on issue VT122204-66 | 162
RE: Requirements Engineer | 0.5 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Verbesserungen im Confluence wurden durchgeführt. | 163
Griffe, Stromanschluss Bestellen | 1 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | Bestellung ergänzt, besprochen & ausgelöst sowie dokumentiert. | 169
Hardware Testing (Flackern) | 4 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-281 | 170
Hardware Testing (Flackern) | 4 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Meeting mit Hr. Gaulocher wegen des flackerns der LED-Strips | 171
PM: Projektmanager | 1 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | planig in jira übertragen | 172
Hardware Testing (Flackern) | 0.5 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Led's count | 173
Test schreiben für Hardware | 1 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Testcases ergänzt | 179
Java FXML Allgemein | 1.5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Git-Lab Projekt wurde bearbeitet. | 180
PCB Ätzen | 0.5 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | Prints & Kondensatoren von Christoph abgeholt. | 182
Test schreiben für Java FXML | 3 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-261 | 183
Hardware Testing (Flackern) | 1 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-281 | 184
3D fusion design Haus | 5 | Hardware | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  | Bungalow | Design Fusion | 185
PCB Löten | 3.5 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | Working on issue VT122204-235 | 187
Ganze Hardware löten und bauen | 6 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Alex beim Löten des PCB unterstützt, PCB getstet, angeschlossen und Buttons getestet, sowie versucht ws231x library zum laufen zu bringen. | 188
Hardware Testing (Flackern) | 2 | Hardware | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-281 | 189
Platine Löten + Testen | 2.5 | Hardware | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-254 | 199
Hardware Testing (Flackern) | 2 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Neue Bibliothek - Java wrapper für C library die auch python benutzt - zum laufen gebracht. | 200
Hardware Testing (Flackern) | 1 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-281 | 201
Ganze Hardware löten und bauen | 5.5 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | PCB, LED-Strips, Raspberry-Pi, PSU und Bildschirm miteinander verbunden und ALex dabei unterstützt dickere Kabel von den LED-Strips zur PSU zu löten. | 202
Assessment Walkthrough fragen Präsentation | 1 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-274 | 203
RE: Requirements Engineer | 1 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Die Fragen nochmals verbessert | 204
Softwarearchitektur bauen | 7 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | - Softwarearchitektur erstellt mit MVC (controller, model, view) - GUI funktioniert - CI / CD implementiert - Checkstyle implementiert - Das Projekt buildet (Pipeline ist erfolgreich) | 205
Softwarearchitektur in der Repo-Gruppe einfügen. | 3 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-253 | 206
IM: Informationsmanager | 2 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Working on issue VT122204-6 | 207
PM: Projektmanager | 1.5 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Walkthrough & Jira | 208
Hardware Testing (Flackern) | 3 | Hardware | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-281 | 209
Kanten Drucken | 1 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-224 | 210
3D fusion design Haus | 2 | Hardware | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  | Bungalow | Working on issue VT122204-244 | 211
UI & Hardware zusammen ausführbar | 7.5 | Hardware | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Erfolgloser versuch die Hardware mit JavaFX gleichzeitig auszuführen. | 212
Softwarearchitektur in der Repo-Gruppe einfügen. | 1 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-253 | 213
Assesment Präsentation Konzept | 3 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Präsi und Walkthrough mit alex angeschaut | 214
Testsdurchführung planen | 2 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Ich habe eine Confluence-Seite "Usertesting" erstellt, um zu planen, wie wir die Tests durchführen werden. | 216
Test schreiben für Java FXML | 4.5 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-261 | 217
Assesment Präsentation Konzept | 1 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-276 | 218
Grundfunktionen Usertest | 0.75 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | Funktionalität des Prototypen auf dem echten Produkt implementiert. | 219
Softwarearchitektur in der Repo-Gruppe einfügen. | 2.5 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-253 | 220
Assessment Walkthrough fragen Präsentation | 1 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-274 | 221
Java FXML Menu & Hilfe | 2 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-268 | 222
RE: Requirements Engineer | 1 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Allgemeine Verbesserungen der Requirements | 223
Testsdurchführung planen | 0.33333 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-271 | 224
Design für die Benutzeroberfläche definieren | 1.6667 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-156 | 225
Softwarearchitektur bauen | 2 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-257 | 226
PM: Projektmanager | 1 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Walkthroug themen abgearbeitet | 227
Assesment Präsentation Konzept | 2 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Präsi | 228
Software-Entwicklung: Code-Qualität dokumentieren | 3 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  | Software Entwiklung | Working on issue VT122204-285 | 229
Assesment Präsentation Konzept | 1.25 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-276 | 230
Softwarearchitektur in der Repo-Gruppe einfügen. | 2 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-253 | 231
Softwarearchitektur in der Repo-Gruppe einfügen. | 1 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-253 | 232
Java FXML Allgemein | 2.25 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-264 | 233
Java FXML Allgemein | 1 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-264 | 234
Test schreiben für Java FXML | 0.25 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-261 | 235
Assesment Präsentation Konzept | 1 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-276 | 236
Skill-Matrix vorbereiten | 0.5 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-245 | 237
Bungalows 3d drucken für Prototypen | 0.5 | Hardware | Bau des Prototyps | Bau des Prototyps | Task |  | Projektwoche | Working on issue VT122204-119 | 238
Java FXML Score Screen | 6 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-267 | 239
Skill-Matrix vorbereiten | 1 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-245 | 240
Java FXML Allgemein | 0.75 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-264 | 241
Probelauf Assessment | 1 | Allgemein | Einen Plan ausarbeiten | Einen Plan ausarbeiten | Task |  |  | Working on issue VT122204-102 | 242
Risikoliste aktualisieren | 0.16667 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Risikoliste neu auf confluence hochladen | 244
Probelauf Assessment | 1 | Allgemein | Einen Plan ausarbeiten | Einen Plan ausarbeiten | Task |  |  | Probelauf der Präsi mit Frau Dubach | 250
Probelauf Assessment | 1 | Allgemein | Einen Plan ausarbeiten | Einen Plan ausarbeiten | Task |  |  | Working on issue VT122204-102 | 251
Probelauf Assessment | 1 | Allgemein | Einen Plan ausarbeiten | Einen Plan ausarbeiten | Task |  |  | Working on issue VT122204-102 | 252
Probelauf Assessment | 1 | Allgemein | Einen Plan ausarbeiten | Einen Plan ausarbeiten | Task |  |  | Working on issue VT122204-102 | 253
Probelauf Assessment | 1 | Allgemein | Einen Plan ausarbeiten | Einen Plan ausarbeiten | Task |  |  | Working on issue VT122204-102 | 254
SA: SAD-Kontextabgrenzung | 2.5 | Allgemein | Einen Plan ausarbeiten | Einen Plan ausarbeiten | Task |  | SAD-Dokument ausfüllen | Working on issue VT122204-61 | 255
Java FXML Menu & Hilfe | 1 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-268 | 256
Statusreport führen | 0.75 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Working on issue VT122204-42 | 257
Abdeckungen Testen & erste drucken | 2 | Hardware | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Häuser zusammen geklebt | 258
Grundfunktionen Usertest | 3 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | Usertests durchgeführt | 259
Durchführung der ersten Validierung | 2 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  | RE-Produkt_Management | Working on issue VT122204-243 | 260
Tests durchführen (Andere Gruppe) | 1 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-287 | 261
Usertesting | 3 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Usability Test | Working on issue VT122204-287 | 262
Hardware Entwicklung | 2 | Hardware | IP12-22vt_Ladestationen |  | Epic | Entwicklung der Hardware |  | Working on issue VT122204-282 | 263
Java FXML Menu & Hilfe | 1 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-268 | 264
Webseite erstellen | 1 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-289 | 265
Präsentation Fertigstellen | 2 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-277 | 266
Skill-Matrix vorbereiten | 0.66667 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-245 | 267
Präsentation Fertigstellen | 3 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-277 | 268
RE: Requirements Engineer | 1 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Working on issue VT122204-3 | 269
Präsentation Fertigstellen | 5 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-277 | 270
Präsentation für Walkthrough Fragen | 0.5 | Allgemein | Bau des Prototyps | Bau des Prototyps | Task |  |  | Working on issue VT122204-159 | 272
Assessment Walkthrough fragen | 3 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-275 | 273
Präsentation Fertigstellen | 1 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-277 | 274
SAD überarbeiten | 2.5 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-259 | 275
Konzept für das Handbuch "Connect 'n Charge" | 0.5 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-288 | 276
Assessment Walkthrough fragen Präsentation | 5 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-274 | 277
Assessment Walkthrough fragen | 1.5 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-275 | 279
Assessment Walkthrough fragen | 2 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-275 | 280
Assessment Walkthrough fragen | 1 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-275 | 281
Präsentation Fertigstellen | 1 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-277 | 282
Assessment Walkthrough fragen Präsentation | 3 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | CAD überarbeiten fürs SAD Dokument | 283
Assessment Walkthrough fragen Präsentation | 5 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Walkthroughfragen ergänzt sowie docu-repo. | 284
SAD überarbeiten | 2 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-259 | 285
SAD befüllen für Assessment | 2 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | kap 7 ergänzt | 286
Konzept für das Handbuch "Connect 'n Charge" | 3 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-288 | 287
Präsentation Fertigstellen | 1.5 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-277 | 288
Assessment 2 Präsentation | 1.5 | Allgemein | Bau des Prototyps | Bau des Prototyps | Task |  |  | Working on issue VT122204-19 | 289
Assessment 2 Präsentation | 1.5 | Allgemein | Bau des Prototyps | Bau des Prototyps | Task |  |  | Working on issue VT122204-19 | 295
Präsentation Fertigstellen | 1.5 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-277 | 296
Präsentation Fertigstellen | 1.5 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Letzte Probe-präsi. | 297
Assessment Walkthrough fragen Präsentation | 1.5 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-274 | 298
SAD überarbeiten | 1.5 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-259 | 299
Assessment 1 | 1.5 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  |  | Working on issue VT122204-18 | 300
Assessment 1 | 1.5 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  |  | Assessment 1 des 2. Semesters. | 301
Assessment 1 | 1.5 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  |  | Working on issue VT122204-18 | 302
QM: Qualitätsmanager | 2.5 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Working on issue VT122204-4 | 303
Kanten Drucken | 0.5 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-224 | 304
UI & Hardware zusammen ausführbar | 1 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-286 | 305
UI & Hardware zusammen ausführbar | 1 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Integration erfolgreich zum laufen gebracht. | 306
UI & Hardware zusammen ausführbar | 1 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-286 | 307
Drucken | 1 | Hardware | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-291 | 308
Test schreiben für Hardware | 1.6667 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-262 | 311
Test schreiben für Hardware | 0.5 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Gezeigt wie ich tests gemacht habe. | 312
Bungalows auf PUI verbinden. | 2 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-278 | 313
Drucken | 1 | Hardware | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-291 | 314
Webseite erstellen | 3.3333 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-289 | 315
Bungalows 3d drucken für Prototypen | 1 | Hardware | Bau des Prototyps | Bau des Prototyps | Task |  | Projektwoche | Working on issue VT122204-119 | 322
F02.R002 - Ein Besucher kann Ladestationen trennen. | 2 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F02 - Connect 'n Charge: Prinzip der Spiellogik | Refactoring PUI-interface und Auslesen des Graphen aus CSV-Datei | 323
Webseite erstellen | 3 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-289 | 324
Webseite erstellen | 1 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-289 | 325
F02.R001 - Ein Besucher kann Ladestationen zusammen verbinden. | 2 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F02 - Connect 'n Charge: Prinzip der Spiellogik | Refactoring PUI-interface und Auslesen des Graphen aus CSV-Datei | 326
F02.R001 - Ein Besucher kann Ladestationen zusammen verbinden. | 2 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F02 - Connect 'n Charge: Prinzip der Spiellogik | Pair Programming mit Marius | 327
3D Druck Kurs | 1.25 | Hardware | Informationssammlung | Informationssammlung | Task |  |  | Working on issue VT122204-38 | 328
Java FXML Allgemein | 1.25 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-264 | 329
Dev: Entwickler | 4 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Wissenserwerb über das MVC des Projekts mit Herr von Burg. | 330
Oberfläche Gestallten | 5.5 | Hardware | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-9 | 332
Drucken | 2 | Hardware | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-291 | 333
F03.R007 - Ein Besucher lässt Connect 'n Charge während des Spiels seinen aktuellen Wert anzeigen. | 6 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F03 - Anzeige | Working on issue VT122204-179 | 339
F02.R002 - Ein Besucher kann Ladestationen trennen. | 2.5 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F02 - Connect 'n Charge: Prinzip der Spiellogik | Working on issue VT122204-169 | 340
Java FXML Home | 5.75 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-265 | 341
Ganze Hardware löten und bauen | 2 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-223 | 342
Java FXML Menu & Hilfe | 1 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-268 | 343
Bugfixing Hardware | 8.5 | Hardware | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-294 | 344
Illustationen und animationen | 2 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-296 | 345
Java FXML Hightscore Tabelle | 3.5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-269 | 346
Java FXML Ende des Spiels | 3 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-270 | 347
Java FXML Allgemein | 3.75 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-264 | 348
Java FXML Admin | 6.5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-266 | 349
Refactoring Code | 6 | Software | Eventvorbereitung | Eventvorbereitung | Task |  |  | Refactoring der Softwarearchitektur um komplett das FHNW-Template zu benutzen. | 350
Oberfläche Gestallten | 3.5 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Click animation | 351
Illustationen und animationen | 2 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-296 | 352
Drucken | 2 | Hardware | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-291 | 353
F04.R007 - Ein Besucher lässt Connect 'n Charge 13 LEDs für die Knoten per Runde auf Connect 'n Charge leuchten. | 3 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F04 - Runden von Verteilungsnetze | Working on issue VT122204-188 | 359
F04.R001 - Ein Besucher kann eine Runde lösen. | 3 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F04 - Runden von Verteilungsnetze | Levels werden herausgelesen. | 360
Java FXML Home | 5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-265 | 361
Ganze Hardware löten und bauen | 2 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-223 | 362
Hardware in Box Plazieren und verbinden (Befestigen) | 8.5 | Hardware | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-255 | 363
Java FXML Hightscore Tabelle | 2 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-269 | 364
Java FXML Ende des Spiels | 7.5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-270 | 365
Java FXML Allgemein | 4 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-264 | 366
Java FXML Admin | 9 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-266 | 367
F03.R001 - Ein Besucher kann das Spiel starten. | 1.5 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F03 - Anzeige | Blinkende Kante am Anfang des Spiels implementiert. | 368
Refactoring Code | 4.5 | Software | Eventvorbereitung | Eventvorbereitung | Task |  |  | Runtime errors als resultat des refactorings gefixed. | 369
Refactoring Code | 2.5 | Software | Eventvorbereitung | Eventvorbereitung | Task |  |  | Working on issue VT122204-307 | 370
Oberfläche Gestallten | 4 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-9 | 371
Drucken | 2 | Hardware | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-291 | 372
Kosten neu definieren | 2 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | F02 - Connect 'n Charge: Prinzip der Spiellogik | genauere Kosten generiert sowie LUTs (Graph IDs <-> p5js-Prototyp-indexes.) | 387
Kanten Drucken | 0.5 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-224 | 388
F04.R001 - Ein Besucher kann eine Runde lösen. | 5 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F04 - Runden von Verteilungsnetze | Working on issue VT122204-182 | 389
Bugfixing Hardware | 6.5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-294 | 390
Oberfläche Gestallten | 1 | Hardware | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Buchse und Fans löten betreut. | 391
Oberfläche Gestallten | 1 | Hardware | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-293 | 392
Java FXML Hightscore Tabelle | 5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-269 | 393
Java FXML Allgemein | 7 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-264 | 394
Java FXML Admin | 6 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-266 | 395
F02 - Connect 'n Charge: Prinzip der Spiellogik | 3 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Epic | F02 - Connect 'n Charge: Prinzip der Spiellogik |  | GitLab branches game-logic gemerged & reviewed | 396
F04 - Runden von Verteilungsnetze | 1.5 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Epic | F04 - Runden von Verteilungsnetze |  | Working on issue VT122204-163 | 397
Oberfläche Gestallten | 5.5 | Hardware | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-293 | 398
Illustationen und animationen | 2 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Animation Score | 399
F04.R002 - Ein Besucher kann nach der Runde direkt automatisch einen neuen anfangen | 5 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F04 - Runden von Verteilungsnetze | Working on issue VT122204-183 | 405
Ganze Hardware löten und bauen | 5 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-223 | 406
Java FXML Menu & Hilfe | 3.5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-268 | 407
SAD Peer Review | 1.5 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | SAD-Dokument ausfüllen | Working on issue VT122204-305 | 408
SAD Peer Review | 2 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | SAD-Dokument ausfüllen | peer review organisiert | 409
P2P Assessment Kriterien erfassen | 1 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-217 | 410
Hardware in Box Plazieren und verbinden (Befestigen) | 5 | Hardware | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-255 | 411
Hardware in Box Plazieren und verbinden (Befestigen) | 2 | Hardware | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-255 | 412
Statusreport führen | 1 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Working on issue VT122204-42 | 413
SAD Bearbeiten Projektwoche | 6 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | SAD-Dokument ausfüllen | Querschnittliche Konzepte ausgefüllt CSV & Pfade | 414
Java FXML Hightscore Tabelle | 4 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-269 | 415
Java FXML Allgemein | 4 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-264 | 416
Java FXML Allgemein | 8 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-264 | 417
F02.R004 - Ein Besucher lässt Connect 'n Charge am Ende der Runde die Zeit stoppen. | 2 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F02 - Connect 'n Charge: Prinzip der Spiellogik | Working on issue VT122204-171 | 418
Oberfläche Gestallten | 5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-293 | 419
Ganze Hardware löten und bauen | 8 | Hardware | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-223 | 427
Java FXML Score Screen | 1 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-267 | 428
Java FXML Menu & Hilfe | 6.5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-268 | 429
F08.R001 - Ein Besucher kann während des Spiels Tipps anfordern. | 2 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F08 - Tipps | Debugging mit Gabriele 🤩 | 430
F08.R001 - Ein Besucher kann während des Spiels Tipps anfordern. | 7 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F08 - Tipps | Working on issue VT122204-196 | 431
F08.R003 - Ein Besucher kann, falls er einen Tipp benutzt hat, eine Zeitstrafe bekommen. | 2 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Task |  | F08 - Tipps | Working on issue VT122204-199 | 432
Projektstatusreport 1 | 3 | Allgemein | Hardware zusammengebaut | Hardware zusammengebaut | Task |  |  | Working on issue VT122204-221 | 433
SAD Bearbeiten Projektwoche | 6 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | SAD-Dokument ausfüllen | Hardware liste mit allen Datenblättern und Links ergänzt. | 434
Java FXML Allgemein | 3 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-264 | 435
Java FXML Allgemein | 1.5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Design fixes | 436
Java FXML Admin | 6.5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-266 | 437
Statusreport führen | 0.5 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Working on issue VT122204-42 | 438
Java FXML Admin | 6.5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-266 | 439
Webseite erstellen | 2 | Software | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-289 | 440
Prozess Dokumentation | 1 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-302 | 441
SAD befüllen für Assessment | 2.5 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-258 | 446
Assessment Selbstkompetenz | 1 | Allgemein | Bau des Prototyps | Bau des Prototyps | Task |  |  | Working on issue VT122204-151 | 447
F03.R010 - Ein Besucher lässt Connect 'n Charge während des Spiels Hinweise anzeigen. | 2 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | F03 - Anzeige | Hinweise anzeigen lassen. | 448
F03.R010 - Ein Besucher lässt Connect 'n Charge während des Spiels Hinweise anzeigen. | 5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | F03 - Anzeige | Working on issue VT122204-304 | 449
Usertesting | 2 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Usability Test | Working on issue VT122204-287 | 450
Usertesting | 2 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Usability Test | Vorbereiten | 451
Usertesting | 1 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Usability Test | Mit Kindern getestet | 452
Usertesting | 2 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Usability Test | Working on issue VT122204-287 | 453
Java FXML Allgemein | 2 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-264 | 454
Java FXML Allgemein | 9.5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | Java FXML | Working on issue VT122204-264 | 455
F08 - Tipps | 1.5 | Software | IP12-22vt_Ladestationen |  | Epic | F08 - Tipps |  | Working on issue VT122204-166 | 456
Präsentation Assessment 2 | 4.5 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-299 | 457
Konzept für das Handbuch "Connect 'n Charge" | 1 | Allgemein | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Spiellogik, Display und Hardware zusammenführen | Task |  |  | Working on issue VT122204-288 | 459
Präsentation Assessment 2 | 2.5 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-299 | 460
F03.R010 - Ein Besucher lässt Connect 'n Charge während des Spiels Hinweise anzeigen. | 4 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | F03 - Anzeige | Working on issue VT122204-304 | 461
Requirements für die Hinweise erstellen | 1 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | F03 - Anzeige | Working on issue VT122204-301 | 462
RE: Requirements Engineer | 2.5 | Allgemein | IP12-22vt_Ladestationen |  | General_Task |  |  | Working on issue VT122204-3 | 463
Soundfeedback | 1.5 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | F01 - Interaktives 3D-Modell mit Ein- und Ausgaben | Eingebaut, programmiert, getestet, MR erstellt. | 464
Unittests schreiben | 2 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | F06 - Robustheit | Erste Unittests basierend auf vorlage von mvc-base template erstellt | 465
Walkthrough Assessment 2 | 2 | Allgemein | Display & Testing | Display & Testing | Task |  |  | Working on issue VT122204-300 | 466
F03.R010 - Ein Besucher lässt Connect 'n Charge während des Spiels Hinweise anzeigen. | 7 | Software | Display & Testing | Display & Testing | Task |  | F03 - Anzeige | Working on issue VT122204-304 | 467